## Planilha1
Grupo 10
Requisito | Descrição | Classificação | Tam (#) | Sprint
Logotipo | Logotipo com identidade da empresa | Importante | 3 | SP1
Modelagem do banco de dados | Modelagem lógica para construção do banco de dados para registro em de dados transmitidos pelo equipamento | Essencial | 8 | SP2
Script do banco de dados | Banco de dados MySQL seguindo a modelagem criada | Essencial | 13 | SP2
Protótipo do site institucional estático | Protótipo da imagem do site institucional da empresa | Desejável | 21 | SP2
Site institucional em HTML/CSS/JS | Site institucional construido em HTML/CSS/JS seguindo o modelo estático | Essencial | 21 | SP2
Protótipo do dashboard estático para o cliente | Imagem detalhando o painel de acesso do cliente ao site | Desejável | 8 | SP2
Dashboard em HTML e CSS para o cliente | Construção do dashboard em HTML e CSS seguindo o modelo estático criado | Essencial | 8 | SP2
Documentação do projeto | Documentação incluindo contexto do negócio, objetivo, justificativa, premissas e restrições e detalhamento de equipe técnica para o projetro | Essencial | 21 | SP1
Configuração do projeto no GitHub | Repositório do projeto criado no GitHub com o acesso distribuído a todos os membros da equipe | Importante | 3 | SP1
Especialização de todos da equipe no assunto do projeto | Estudo de todos sobre o assunto do nosso projeto para que todos sejam especialistas no assunto | Essencial | 21 | SP2
Diagrama de solução | A definir o conceito | Desejável | 13 | SP2
Diagrama de visão de negócio | Diagrama de visão de negócios para maior compreensão do nosso cliente do passo a passo para iniciar a parceria conosco | Essencial | 5 | SP2
Usar uma ferramenta de gestão de projetos | Usar uma ferramenta de gestão de projetos para organização melhor dos requisitos | Essencial | 8 | SP2