## Planilha 1
Risco | Probabilidade | Impacto | Fator de risco | Ação | Como?
Repositório do GItHub ser apagado por algum integrante |  |  |  | Mitigar | Ter rotina de backups constantes do repositório no computador de cada um dos membros da equipe.
Atraso nas entregas |  |  |  | Evitar | Evitar deixar as tarefas para última hora e sempre verificar se algum membro da equipe necessita de ajuda.
Falta de integrantes na apresentação |  |  |  | Mitigar
Falta de comprometimento de algum membro da equipe |  |  |  | Mitigar
Problema com o computador de algum integrante |  |  |  | Mitigar | Comunicação com os demais membros da equipe sobre o problema e se possível ter equipamentos alternativos para seguir com os afazeres do projeto (notebook, tablet etc).
Problemas pessoais que impeçam reuniões ou a execução das atribuições com o projeto |  |  |  | Mitigar
Problemas com trânsito ou transporte público |  |  |  | Mitigar | Como boa prática, planejar a chegada com 1 hora de antecedência.