## Planilha 1
Risco | Probabilidade | Impacto | Fator de risco | Ação | Como?
Repositório do GItHub ser apagado por algum integrante | Média | Grande |  | Mitigar | Ter rotina de backups constantes do repositório no computador de cada um dos membros da equipe.
Atraso nas entregas | Média | Média |  | Evitar | Evitar deixar as tarefas para última hora e sempre verificar se algum membro da equipe necessita de ajuda.
Falta de integrantes na apresentação | Baixa | Gravíssimo |  | Mitigar | Cada integrante deve se ajudar a cobrir a falta do integrante dividindo a apresentação
Falta de comprometimento de algum membro da equipe | Baixa | Leve |  | Mitigar | Avisar sobre as consequencias de seus atos para o próprio tomar uma atitude, caso não resolva, levar o fato para os superiores
Problema com o computador de algum integrante | Média | Leve |  | Mitigar | Comunicação com os demais membros da equipe sobre o problema e se possível ter equipamentos alternativos para seguir com os afazeres do projeto (notebook, tablet etc).
Problemas pessoais que impeçam reuniões ou a execução das atribuições com o projeto | Alta | Média |  | Mitigar | Comunicar com o grupo sobre tal problema e, caso necessário, afastamento temporario das atividades
Problemas com trânsito ou transporte público | Alta | Leve |  | Mitigar | Como boa prática, planejar a chegada com 1 hora de antecedência.